## 角子&JI日报
日报日期 | 部门 | 今日工作内容 | 进度 | 所属项目 | 人员
| 测试 | 【测试】-运营常规活动 | 100% | 角子 | 刘朋, 胡坤, 邓明霞
| 测试 | 【测试】任務權重榜（换皮） | 100% | 角子 | 刘朋
| 测试 | 【测试】-10/8新机台-封鎖行動 (重social)(直版) | 100% | 角子 | 刘朋
| 测试 | 【测试】-新机台-配置锦标赛、LC任务、卡册抽奖虚宝卡 | 100% | 角子 | 刘朋
| 测试 | 【测试】-财神来了（新上活动） | 100% | 角子 | 胡坤
| 测试 | 【测试】集點換寶箱(換一個活動皮) | 100% | 角子 | 邓明霞
| 产品 | 【策划方案】宠物系统2.0 | 15% | 角子 | 刘浩然
| 产品 | 【策划验收】黑名单后台自动去重 | 100% | 角子 | 刘通
| 产品 | 【策划验收】商城vip计算规则及界面显示 | 60% | 角子 | 刘通
| 产品 | 【数值】-新机台-猪猪盛宴 | 100% | JI | 周鑫成
| 产品 | 【数值配置】产出预警 & 新机台-配置锦标赛、LC任务、卡册抽奖虚宝卡 | 100% | JI | 周鑫成
| 产品 | 【数值配置】-新机台-配置LC、个人任务、通行证、排行榜 | 80% | JI | 周鑫成
| 产品 | 【策划验收】SPIN切换模组功能 | 100% | 角子 | 戚海杰
| 产品 | 【策划验收】把竖版的贵宾厅进入机台后的彩金UI位置改一改 | 100% | 角子 | 戚海杰
| 服务器 | 【服务器】后台查询增加{鱼机金币进出记录及客服需要查询项} | 100% | 角子 | 周涛
| 服务器 | 【联调】机台的跑马灯播报消息(彩金) | 100% | 角子 | 叶长明
| 客户端 | 【联调】机台的跑马灯播报消息(彩金) | 100% | 角子 | 袁中骥
2025年9月8日 | 客户端 | 【客户端】招财扭蛋机美术效果图优化 | 100% | 角子 | 吴跃冬
2025年9月9日 | 美术 | 【UI】Facebook广告图*3&Facebook广告图*1-（748-749） | 100% | 角子 | 郭鑫
| 美术 | 【UI】福運幣-797 | 50% | 角子 | 郭鑫
| 美术 | 【UI】自訂道具轉蛋機（紫色）-798 | 50% | 角子 | 先甫彬
| 美术 | 【UI】10月賽特圖*4-755 | 100% | 角子 | 先甫彬
| 美术 | 【UI】10月賽特圖*4-754 | 100% | 角子 | 先甫彬
| 美术 | 南島音樂祭_實體獎勵圖-791 | 100% | 角子 | 黄贤
| 美术 | 【美术验收】-新机台-猪猪盛宴 | 100% | JI | 雍鑫
| 美术 | 【美术验收】-10/1新机台-南島音樂祭 (柏青) | 100% | 角子 | 朱映颖, 黄贤
| 数据 | 各国家7流/14流玩家情况分析 | 80% | 角子 | 刘思尧, 罗迦渝
| 数据 | 机台留存看板重做 | 100% | 角子 | 刘思尧
| 数据 | 超级幸运星看板 | 100% | 角子 | 刘思尧
| 数据 | 宠物改名情况查询 | 100% | 角子 | 罗迦渝
| 数据 | roas看板新增arppu(7) | 100% | 角子 | 罗迦渝
| 数据 | HOFIT埋点一轮验收 | 100% | 角子 | 罗迦渝

## EL白牌日报
日报日期 | 部门 | 今日工作内容 | 进度 | 所属项目 | 人员 | 备注
| 产品 | 验收：抽奖功能（ECOIN数值模型） | 100% | EL白牌 | 周鑫成, 戚海杰
| 服务器 | 付费转盘调整 | 100% | EL白牌 | 王睿
| 美术 | 验收：抽奖功能（ECOIN数值模型） | 100% | EL白牌 | 黄贤, 肖志强
| 客户端 | IP角色：机台加载图换角色 | 100% | EL白牌 | 翁辉洪
| 客户端 | IP角色：道具加载图换图 | 100% | EL白牌 | 翁辉洪
| 联调 | 联调自测：个人资料（礼物+记录） | 100% | EL白牌 | 周涛, 罗欢
| 产品 | 验收：计费点UI整理更换 | 95% | EL白牌 | 戚海杰
| 产品 | 验收：串接柏青机台与保留座 | 30% | EL白牌 | 戚海杰
| 联调 | 联调自测：升级、vip | 100% | EL白牌 | 周涛, 罗欢
| 客户端 | IP角色：虚宝卡加载图 | 100% | EL白牌 | 翁辉洪
| 客户端 | 将角子机台列表及配置刷新移植到EL白牌 | 100% | EL白牌 | 邹献永
| 客户端 | 将角子机台配置及后台移植到白牌EL | 100% | EL白牌 | 邹献永
| 产品 | 验收：INFO未加载LOADING换角色 | 100% | EL白牌 | 戚海杰
| 产品 | 验收：DEAL删除角色 | 100% | EL白牌 | 戚海杰
| 产品 | 验收：机台加载图换角色 | 100% | EL白牌 | 戚海杰

## hofit日报
部门 | 今日内容 | 当前进度 | 所属项目 | 人员 | 备注说明
客户端 |  |  | Hofit | 徐运强
服务器 |  |  | Hofit | 谢超
web |  |  | Hofit | 沈桃林
测试 |  |  | Hofit | 王晨昊
运营 |  |  | Hofit | 刀蕊
客户端 |  |  | Hofit | 王锦涛
市场 |  |  | Hofit | 王楚毓
产品 |  |  | Hofit | 付蔚杰
测试 |  |  | Hofit | 李枝言
web |  |  | Hofit
客户端 |  |  | Hofit
服务器 |  |  | Hofit | 周柱立
服务器 |  |  |  | 杨明橙
测试
市场 |  |  |  | 尹红
市场
产品
web
服务器
运营